西 交 利 物 浦 大 学 春 秋 历 史 社 · 社团文化节（11.22-11.23）

活

动

策

划

案

——西交利物浦大学春秋历史社

目录

一：活动背景

二：活动目的

三：活动主题

四：活动时间

五：活动地点

六: 活动人员

七：活动须知

八：财务预算

九：活动安排

（1）前期安排

（2）活动流程

（3）后期处理

（4）紧急预案

十：风险评估

- 活动背景

11月22日-11月23日社团联合会举办将举办社团文化节游园会，历史社作为其中之一参与，展现本社团的风采与文化。

- 活动目的

旨在通过展台游戏的形式激发参与者对于历史的兴趣，展现自己的实力，并从中收获知识与乐趣。

- 活动主题

探索曲中事与书中人

- 活动时间

11月22日-11月23日下午18:00-21:00

- 活动地点

FB楼内G、1、2层

- 活动人员

全校人员

- 活动要求

- 活动前由各部门领取相应任务并进行准备。

- 活动前在管理层中选出展台人员，并告知相关要求

- 活动中途要由负责人维持现场秩序。

- 活动结束需要相关人员清理场地，打扫卫生。

八．财务预算

| 物品 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌布 | 1 | 35 | 35 |
| 零食 | 2箱 | 100 | 200 |
| 本子 | 20本 | 5 | 100 |
| 暖手蛋 | 20个 | 18.5/4个 | 92.5 |
| 抽奖箱 | 1个 | 40 | 40 |
| 书签 | 50个 | 1.2 | 60 |
| 杯子 | 40个 | 5.75 | 230 |
| 卡套 | 30个 | 3 | 90 |

九．活动安排

（1）前期准备

| 部门 | 任务 | DDL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动部 | 讨论游戏项目 书写活动策划案 | 11.10 | 上交策划案后安排任务给其他部门。 |
| 宣传部 | 设计海报、logo并发布 | 11.10 |  |
| 行政部 | 统计报名展台工作的人员（8人） | 11.20 | 材料带到现场 |
|  | 打印材料、准备小音响 | 11.21 |  |
| 财务部 | 采购活动物品 | 11，22 | 活动奖品搬到现场 |
| 学术部 | 准备游戏文字素材 - 四大名著对人物的描述（还可包括《红楼梦》判词、《水浒传》人物绰号、《西游记》人物语言、《三国演义》兵器）每本10个以上。 - 历史人名（1.比较长和难记的，2.比较相近的或同姓的）每组10个左右 | 11.15 | 发给行政部打印 |

- 活动流程

| 时间 | 项目 | 负责人 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17：30 | 展台人员集合，布置桌面。 | 展台人员（4） | 不要迟到 |
| 18:00-21:00 | 游戏 社团文化节活动 1.猜猜这是谁 一分钟之内，根据所给出的线索描述猜测名著（可以自选所给中的一部）当中的人物。 奖品：答对五个以上可获得定制书签一枚，答对八个以上可得一次抽奖机会（抽奖箱：杯子、卡套、本子、暖手蛋3：2：1：1 ）。 2.萝卜蹲之历史大杂烩 5个左右的人为一组，抽取一些历史人物的名称，用三十秒钟的时间记住所有人所代表的名字。游戏开始时，先由一人说“AA请BB喝茶”，BB说“BB不会喝茶”，AA说“那么请问谁会喝茶”，BB说“CC”会喝茶。由此一直循环。当别人喊到自己的名字时候没有反应过来，或者叫错别人名字时就会淘汰。 参与均可获得书签一枚，最后剩余两人均可得零食大礼包。 3.经典咏流传 现场将播放一段音乐，听者需要根据音乐说出所唱的诗词或文章的名称、作者。两者均回答正确可得书签一枚。 如果还能够背诵全文或其中一段，可获得一次抽奖机会。 | 展台人员（4） | 注意安全和现场秩序 |
| 21：00 | 全体人员打扫卫生 |  | 回收物品 |

注：

（3）后期处理

| 部门 | 任务 | DDL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宣传部 | 在活动中为成员拍照，结束后设计推文 | 待定 |  |
| 财务部 | 制作财务报表并公示 | 待定 |  |

- 紧急预案

1.音乐如果手机放不出来，用电脑替代。音响没有就带一个备用的耳机。

- 风险评估

本次活动由学校统一组织，且在校内进行，风险较小。要注意的是展台附近要维持好秩序，防止拥挤。萝卜蹲游戏也要注意人员安全。希望大家能开心游玩。